## Defect list
TC ID | Title | Estimation (mins) | Test Type | Area | Procedure / Steps | Expected Results | Actual Result | Image | Priority | Serveriry | Date | Owner
1 | Lỗi giao diện ở màn hình thu nhỏ | 1 | Giao diện |  | s1. đăng nhập vào trang chủ s2. quan sát giao diện | s2. giao diện đẹp mắt, bố cục hợp lí | s2. Lỗi biểu tượng |  |  |  | 2024-10-21 | Huế
2 | Lỗi Khách hàng mới thêm không nằm ở đầu trang | 1 | Giao diện | Màn hình Khách hàng | s1. đăng nhập vào trang chủ s2. Vào Khách Hàng s3. Chọn thêm KH s4. Nhấn thêm | s4. thêm khách hàng thành công và KH vừa thêm nằm ở đầu trang | s4. Thông báo thêm KH thành công nhưng nằm ở cuối trang |  |  |  | 2024-10-21 | Huế
3 | Lỗi xem chi tiết hóa đơn | 1 | Giao diện | Màn hình hóa đơn | s1. Vào trang chủ s2. Chọn Hóa đơn s3. Click vài 1 hóa đơn để xem chi tiết sản phẩm | s3. Hiển thị chi tiết về sản phẩm, số lượng,…. | s3. Không hiện thị ra chi tiết hóa đơn |  |  |  | 2024-10-21 | Huế
4 | Lỗi không thông báo lỗi ở các trường dữ liệu | 1 | Giao diện | Màn hình SP | s1. vào trang chủ s2. Chọn SP s3. Chọn thêm sp s4. Nhập đầy đủ dữ liệu vào các trường s5. Chọn thêm | s5. thêm thành công | s5. thêm không thành công, không báo lỗi sai ở trường nào |  |  |  | 2024-10-21 | Huế
5 | Lỗi tìm kiếm sản phẩm khi tạo hóa đơn | 1 | Giao diện | Màn hình hóa đơn | s1. vào trang chủ s2. vào hóa đơn s3. tạo hóa đơn s4. chọn thêm sp s5. tìm kiếm sp | s5. Sp hiển thị theo dữ liệu tìm kiếm | s5. không hiển thị sp |  |  |  | 2024-10-21 | Huế
6 | Lỗi ràng buộc số kí tự trường Sđt | 1 | Giao diện | Màn hình Khách hàng | s1. Đăng nhập vào trang chủ 2. Nhấn chọn khách hàng 3. Thêm mới 4. Nhập thông tin, sđt gồm 15 kí tự số 5. Thêm | s5. Thêm không thành công, Thông báo nhập lại số đt | s5. thêm thành công |  |  |  | 2024-10-21 | Huế
7 | Lỗi bị lag khi 20 người cùng truy cập | 1 | Giao diện |  | s1. 20 người đăng nhập cùng lúc vào trang web s2. cùng sử dụng trang web | s2. sd trang web mượt, êm, không bị lag | s2.có 1, 2 máy bị văng ra khỏi trang web, màn hình Hóa đơn không xuất hiện |  |  |  | 2024-10-21 | Huế
8 | Lỗi sắp xếp giá trị sản phẩm hóa đơn | 1 | Giao diện | Màn hình hóa đơn | s1. vào hóa đơn s2. Nhấn chọn sắp xếp giá trị hóa đơn từ nhỏ đến lớn | s3. Giá trị hóa đơn sắp xếp từ nhỏ đến lớn | s3. Giá trị hóa đơn sx lộn xộn |  |  |  | 2024-10-21 | Huế
9 | Lỗi ràng buộc tên Loại SP | 1 | Giao diện | Màn hình Loại SP | s1. Vòa loại SP s2. chọn thêm loại sp s3. chọn tên Loại SP là ? Hoặc kí tự số s4. Chọn thêm | s4. Thông báo lỗi ràng buộc kí tự ở trường tên loại sp | s4. Thêm Loại SP thành công |  |  |  | 2024-10-21 | Huế
10 | Tốc độ tải lại trang lâu khi có nhiều người cùng truy cập trang web | 1 | Giao diện | Màn hình SP | s1. vào sp s2. Nhấn chọn tải lại | s2. Sp mới thêm được hiển thị ngay say 2-3 s tải lại | s2. Thời gian tải lại lâu (5p hơn) |  |  |  | 2024-10-21 | Huế
11 | Lỗi ràng buộc tên sp | 1 | Giao diện | Màn hình loại SP | s1. Vào màn hình SP s2. Chọn thêm sp s3. Nhập đầy đủ dữ liệu và chọn tên sp là 1 | s2. Lỗi! Thông báo tên SP không chứa kí tự số đầu tiên | s2. Thêm thành công |  |  |  | 2024-10-21 | Huế
12 | Lỗi ràng buộc số kí tự đặc biệt trường Sđt | 1 | Giao diện | Màn hình Khách hàng | s1. Đăng nhập vào trang chủ s2. Nhấn chọn khách hàng s3. chọn sửa KH s4. sửa sđt thành kí tự đặc biệt !@#$$% s5. Cập nhật | s5. Thêm không thành công, Thông báo nhập lại số đt | s5. Cập nhật thành công |  |  |  | 2024-10-21 | Huế
13 | Lỗi ràng buộc số kí tự chử trường Sđt | 1 | Giao diện | Màn hình Khách hàng | s1. Đăng nhập vào trang chủ s2. Nhấn chọn khách hàng s3. chọn sửa KH s4. sửa sđt thành kí tự chử jhjchdhjh s5. Cập nhật | s5. Thêm không thành công, Thông báo nhập lại số đt | s5. Cập nhật thành công |  |  |  | 2024-10-21 | Huế
14 | kiểm tra khi lọc loại sản phẩm | 1 | Chức năng | Màn hình Sản phẩm | s1. Vào màn hình SP s2. Chọn Lọc Loại SP Loa Vi tính | s2. Các sp nằm trong Loại Loa Vi tính sẽ hiển thị ra | s2. Không hiện thị sản phẩm |  |  |  | 2024-10-21 | Huế
15 | Lỗi giá sản phẩm, số lượng trong kho | 1 | Giao diện | Màn hình Sản phẩm | s1. Vào màn hình SP s2. quan sát giá và số lượng sản phẩm trong kho | s2. giá sp hợp lí, số lượng và giá không có dấu ( -) | s2. số giá sp và số lượng trong kho có dấu - |  |  |  | 2024-10-21 | Huế
16 | Lỗi danh mục Dạy học | 1 | Giao diện | Màn hình Người dùng | s1. vào trang web s2. chọn Danh mục dạy học | s2. chuyển sang màn hình dạy học | s2. Lỗi màn hình dạy học |  |  |  | 2024-10-21 | Huế
17 | Lỗi giao diện thanh tim kiếm ở thiết bị mobel | 1 | Giao diện | Màn hình trang chủ | s1. đăng nhập bằng mobel s2. Quan sát giao diện | s2. giao diện có các chức năng như bản web | s2. Có thanh tim kiếm ở đầu trang |  |  |  | 2024-10-21 | Huế
18 | Lỗi tìm kiếm dữ liệu Sp ở bản mobel | 1 | Giao diện | Màn hình SP | s1. Vào Sản phẩm s2. Chọn tìm kiếm s3. nhập sp cần tìm | s3. Hiển thị Sp theo nhu cầu tìm kiếm | s3. Tự điều hướng chuyển trang, không nhập được dữ liệu |  |  |  | 2024-10-21 | Huế

## đề xuất
Khi click chọn vào loại sản phẩm thì nên hiển thị ra 1 số sản phẩm nằm trong loiaj sp
khi rà chuột đến biểu tượng màn hình thì nên hiển thị tên của chức năng để dể sử dụng
cần có thêm giao diện mobel
khi nhấn vào đăng xuất nen có thông báo cho admin